## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Auto Scheduled | Tuần 1: Sprint 0 - Khởi tạo & Setup (07/09 - 13/09) | 5.5 days | 07 September 2026 8:00 SA | 12 September 2026 12:00 CH |  | 1
2 | Yes | Auto Scheduled | Họp Kick-off, phổ biến quy tắc dự án 8 tuần | 0.5 days | 07 September 2026 8:00 SA | 07 September 2026 12:00 CH |  | 2
3 | Yes | Auto Scheduled | --- Quản lý & BA (Lê Tấn Minh) --- | 4.5 days | 07 September 2026 1:00 CH | 11 September 2026 5:00 CH |  | 2
4 | Yes | Auto Scheduled | Cập nhật Project Charter: Chốt ngân sách 50.000.000 VNĐ | 0.25 days | 07 September 2026 1:00 CH | 07 September 2026 3:00 CH | 2 | 3
5 | Yes | Auto Scheduled | Lập Phát biểu phạm vi (Scope Statement) | 0.5 days | 07 September 2026 3:00 CH | 08 September 2026 10:00 SA | 4 | 3
6 | Yes | Auto Scheduled | Lập Ma trận phân quyền RACI | 0.5 days | 08 September 2026 10:00 SA | 08 September 2026 3:00 CH | 5 | 3
7 | Yes | Auto Scheduled | Lập kế hoạch chi tiêu: Quỹ VPS & Quỹ API AI trả phí | 0.5 days | 08 September 2026 3:00 CH | 09 September 2026 10:00 SA | 6 | 3
8 | Yes | Auto Scheduled | Nhập danh sách Task vào MS Project & Cấu hình Gantt | 1 day | 09 September 2026 10:00 SA | 10 September 2026 10:00 SA | 7 | 3
9 | Yes | Auto Scheduled | Thiết lập Baseline (Kế hoạch cơ sở) trên MS Project | 0.5 days | 10 September 2026 10:00 SA | 10 September 2026 3:00 CH | 8 | 3
10 | Yes | Auto Scheduled | Lập Risk Register (Danh sách rủi ro) | 0.5 days | 10 September 2026 3:00 CH | 11 September 2026 10:00 SA | 9 | 3
11 | Yes | Auto Scheduled | Lập Communication Plan (Kế hoạch giao tiếp) | 0.25 days | 11 September 2026 10:00 SA | 11 September 2026 12:00 CH | 10 | 3
12 | Yes | Auto Scheduled | Thiết lập GitHub Projects để track Issues | 0.5 days | 11 September 2026 1:00 CH | 11 September 2026 5:00 CH | 11 | 3
13 | Yes | Auto Scheduled | --- DevOps & Backend (Võ Văn Đạt) --- | 4.5 days | 07 September 2026 1:00 CH | 11 September 2026 5:00 CH |  | 2
14 | Yes | Auto Scheduled | Khởi tạo Private GitHub Repo (Monorepo) | 0.5 days | 07 September 2026 1:00 CH | 07 September 2026 5:00 CH | 2 | 3
15 | Yes | Auto Scheduled | Thiết lập Branch protection (main, dev) theo GitHub Flow | 0.5 days | 08 September 2026 8:00 SA | 08 September 2026 12:00 CH | 14 | 3
16 | Yes | Auto Scheduled | Viết file docker-compose.yml (PHP, Nginx, MySQL, React) | 0.5 days | 08 September 2026 1:00 CH | 08 September 2026 5:00 CH | 15 | 3
17 | Yes | Auto Scheduled | Khởi tạo base project PHP (Laravel) | 0.5 days | 09 September 2026 8:00 SA | 09 September 2026 12:00 CH | 16 | 3
18 | Yes | Auto Scheduled | Phân tích 16 bảng CSDL (Phần 1: Auth & Phòng, Booking & Payment) | 0.5 days | 09 September 2026 1:00 CH | 09 September 2026 5:00 CH | 17 | 3
19 | Yes | Auto Scheduled | Viết file .env.example (Ẩn thông tin nhạy cảm) | 0.5 days | 10 September 2026 8:00 SA | 10 September 2026 12:00 CH | 18 | 3
20 | Yes | Auto Scheduled | Thiết lập kết nối Laravel với MySQL qua Docker | 0.5 days | 10 September 2026 1:00 CH | 10 September 2026 5:00 CH | 19 | 3
21 | Yes | Auto Scheduled | Tạo file Migrations: Bảng tai_khoan | 0.5 days | 11 September 2026 8:00 SA | 11 September 2026 12:00 CH | 20 | 3
22 | Yes | Auto Scheduled | Tạo file Migrations: Nhóm bảng cache, jobs (Hạ tầng) | 0.5 days | 11 September 2026 1:00 CH | 11 September 2026 5:00 CH | 21 | 3
23 | Yes | Auto Scheduled | --- UI/UX tĩnh (Mai Văn Minh Quang) --- | 4.5 days | 07 September 2026 1:00 CH | 11 September 2026 5:00 CH |  | 2
24 | Yes | Auto Scheduled | Thiết lập hệ thống màu sắc, Typography trên Figma | 0.5 days | 07 September 2026 1:00 CH | 07 September 2026 5:00 CH | 2 | 3
25 | Yes | Auto Scheduled | Vẽ Wireframe: Navbar & Footer chung | 0.5 days | 08 September 2026 8:00 SA | 08 September 2026 12:00 CH | 24 | 3
26 | Yes | Auto Scheduled | Vẽ Wireframe: Trang chủ | 1 day | 08 September 2026 1:00 CH | 09 September 2026 12:00 CH | 25 | 3
27 | Yes | Auto Scheduled | Khởi tạo project ReactJS | 1 day | 09 September 2026 1:00 CH | 10 September 2026 12:00 CH | 26 | 3
28 | Yes | Auto Scheduled | Cài đặt & cấu hình Tailwind CSS | 0.5 days | 10 September 2026 1:00 CH | 10 September 2026 5:00 CH | 27 | 3
29 | Yes | Auto Scheduled | Code HTML/Tailwind: Component Navbar | 0.5 days | 11 September 2026 8:00 SA | 11 September 2026 12:00 CH | 28 | 3
30 | Yes | Auto Scheduled | Code HTML/Tailwind: Component Footer | 0.5 days | 11 September 2026 1:00 CH | 11 September 2026 5:00 CH | 29 | 3
31 | Yes | Manually Scheduled | Họp tổng kết Sprint 0 & Đóng Tuần 1 | 0.5 days | 12 September 2026 8:00 SA | 12 September 2026 12:00 CH | 12,22,30 | 2
32 | Yes | Auto Scheduled | Tuần 2: Sprint 1 (P.1) - Xác thực & Quản lý phòng (14/09 - 20/09) | 5.5 days | 14 September 2026 8:00 SA | 19 September 2026 12:00 CH |  | 1
33 | Yes | Auto Scheduled | --- Quản lý & BA (Lê Tấn Minh) --- | 4 days | 14 September 2026 8:00 SA | 17 September 2026 5:00 CH |  | 2
34 | Yes | Auto Scheduled | Viết Đặc tả SRS: Chức năng Đăng nhập/Đăng ký | 1 day | 14 September 2026 8:00 SA | 14 September 2026 5:00 CH | 31 | 3
35 | Yes | Auto Scheduled | Viết Đặc tả SRS: Quản lý danh mục phòng & tầng | 1 day | 15 September 2026 8:00 SA | 15 September 2026 5:00 CH | 34 | 3
36 | Yes | Auto Scheduled | Kiểm tra Timesheet Tuần 1 của nhóm | 1 day | 16 September 2026 8:00 SA | 16 September 2026 5:00 CH | 35 | 3
37 | Yes | Auto Scheduled | Cập nhật Cost Budget (Quỹ khả dụng) | 1 day | 17 September 2026 8:00 SA | 17 September 2026 5:00 CH | 36 | 3
38 | Yes | Auto Scheduled | --- Dev Logic (Võ Văn Đạt) --- | 4.5 days | 14 September 2026 8:00 SA | 18 September 2026 12:00 CH |  | 2
39 | Yes | Auto Scheduled | Checkout nhánh feature/auth từ nhánh dev | 0.25 days | 14 September 2026 8:00 SA | 14 September 2026 10:00 SA | 31 | 3
40 | Yes | Auto Scheduled | Code API Laravel: Đăng ký tài khoản (Register) | 0.5 days | 14 September 2026 10:00 SA | 14 September 2026 3:00 CH | 39 | 3
41 | Yes | Auto Scheduled | Code API Laravel: Đăng nhập (Login) cấp Token | 0.5 days | 14 September 2026 3:00 CH | 15 September 2026 10:00 SA | 40 | 3
42 | Yes | Auto Scheduled | Code API Laravel: Phân quyền vai_tro (Admin/User) | 0.5 days | 15 September 2026 10:00 SA | 15 September 2026 3:00 CH | 41 | 3
43 | Yes | Auto Scheduled | Merge nhánh feature/auth vào dev (Pull Request) | 0.25 days | 15 September 2026 3:00 CH | 15 September 2026 5:00 CH | 42 | 3
44 | Yes | Auto Scheduled | Checkout nhánh feature/quan-ly-phong | 0.25 days | 16 September 2026 8:00 SA | 16 September 2026 10:00 SA | 43 | 3
45 | Yes | Auto Scheduled | Viết Migrations: tang, loai_phong, phong | 0.75 days | 16 September 2026 10:00 SA | 16 September 2026 5:00 CH | 44 | 3
46 | Yes | Auto Scheduled | Code API Laravel: CRUD Tầng & Loại phòng | 0.75 days | 17 September 2026 8:00 SA | 17 September 2026 3:00 CH | 45 | 3
47 | Yes | Auto Scheduled | Code API Laravel: CRUD Phòng (Thêm/Sửa/Xóa/Đọc) | 0.75 days | 17 September 2026 3:00 CH | 18 September 2026 12:00 CH | 46 | 3
48 | Yes | Auto Scheduled | --- UI/UX tĩnh & Tester (Mai Văn Minh Quang) --- | 4.5 days | 14 September 2026 8:00 SA | 18 September 2026 12:00 CH |  | 2
49 | Yes | Auto Scheduled | Code HTML/Tailwind: Form Đăng nhập | 0.5 days | 14 September 2026 8:00 SA | 14 September 2026 12:00 CH | 31 | 3
50 | Yes | Auto Scheduled | Code HTML/Tailwind: Form Đăng ký | 0.5 days | 14 September 2026 1:00 CH | 14 September 2026 5:00 CH | 49 | 3
51 | Yes | Auto Scheduled | Code HTML/Tailwind: Giao diện Layout Admin Dashboard | 1 day | 15 September 2026 8:00 SA | 15 September 2026 5:00 CH | 50 | 3
52 | Yes | Auto Scheduled | Code HTML/Tailwind: Bảng quản lý Danh mục phòng | 1 day | 16 September 2026 8:00 SA | 16 September 2026 5:00 CH | 51 | 3
53 | Yes | Auto Scheduled | Viết Test Cases: Module Xác thực (Auth) | 0.5 days | 17 September 2026 8:00 SA | 17 September 2026 12:00 CH | 52 | 3
54 | Yes | Auto Scheduled | Chạy Test API Auth trên Postman | 0.5 days | 17 September 2026 1:00 CH | 17 September 2026 5:00 CH | 53 | 3
55 | Yes | Auto Scheduled | Log lỗi Postman lên GitHub Issues cho Đạt fix | 0.5 days | 18 September 2026 8:00 SA | 18 September 2026 12:00 CH | 54 | 3
56 | Yes | Manually Scheduled | Đóng Tuần 2: Code Review chéo & Đánh giá rủi ro | 0.5 days | 19 September 2026 8:00 SA | 19 September 2026 12:00 CH | 37,47,55 | 2
57 | Yes | Auto Scheduled | Tuần 3: Sprint 1 (P.2) - Dịch vụ & Ghép API UI (21/09 - 27/09) | 5.5 days | 21 September 2026 8:00 SA | 26 September 2026 12:00 CH |  | 1
58 | Yes | Auto Scheduled | --- Quản lý & Giám sát (Lê Tấn Minh) --- | 5 days | 21 September 2026 8:00 SA | 25 September 2026 5:00 CH |  | 2
59 | Yes | Auto Scheduled | Duyệt Pull Request nhánh quản lý phòng trên GitHub | 1 day | 21 September 2026 8:00 SA | 21 September 2026 5:00 CH | 56 | 3
60 | Yes | Auto Scheduled | Viết Đặc tả SRS: Danh mục dịch vụ khách sạn | 1 day | 22 September 2026 8:00 SA | 22 September 2026 5:00 CH | 59 | 3
61 | Yes | Auto Scheduled | Phân tích quy trình Hủy phòng theo Project Charter | 1 day | 23 September 2026 8:00 SA | 23 September 2026 5:00 CH | 60 | 3
62 | Yes | Auto Scheduled | Đánh giá lại Risk Register Tuần 3 | 1 day | 24 September 2026 8:00 SA | 24 September 2026 5:00 CH | 61 | 3
63 | Yes | Auto Scheduled | Lập báo cáo tiến độ (Status Report) cuối Sprint 1 | 1 day | 25 September 2026 8:00 SA | 25 September 2026 5:00 CH | 62 | 3
64 | Yes | Auto Scheduled | --- Dev Logic (Võ Văn Đạt) --- | 5 days | 21 September 2026 8:00 SA | 25 September 2026 5:00 CH |  | 2
65 | Yes | Auto Scheduled | Fix bug API Auth từ GitHub Issues của Quang | 0.5 days | 21 September 2026 8:00 SA | 21 September 2026 12:00 CH | 56 | 3
66 | Yes | Auto Scheduled | Ghép API Auth vào Code ReactJS tĩnh (Xử lý State) | 1 day | 21 September 2026 1:00 CH | 22 September 2026 12:00 CH | 65 | 3
67 | Yes | Auto Scheduled | Checkout nhánh feature/dich-vu | 0.5 days | 22 September 2026 1:00 CH | 22 September 2026 5:00 CH | 66 | 3
68 | Yes | Auto Scheduled | Viết Migrations: loai_dich_vu, dich_vu, su_dung_dich_vu | 1 day | 23 September 2026 8:00 SA | 23 September 2026 5:00 CH | 67 | 3
69 | Yes | Auto Scheduled | Code API Laravel: CRUD Dịch vụ | 1 day | 24 September 2026 8:00 SA | 24 September 2026 5:00 CH | 68 | 3
70 | Yes | Auto Scheduled | Ghép API Quản lý phòng & Dịch vụ vào ReactJS Admin | 0.5 days | 25 September 2026 8:00 SA | 25 September 2026 12:00 CH | 69 | 3
71 | Yes | Auto Scheduled | Merge nhánh feature/quan-ly-phong & dich-vu vào dev | 0.5 days | 25 September 2026 1:00 CH | 25 September 2026 5:00 CH | 70 | 3
72 | Yes | Auto Scheduled | --- UI/UX tĩnh & Tester (Mai Văn Minh Quang) --- | 3.5 days | 21 September 2026 8:00 SA | 24 September 2026 12:00 CH |  | 2
73 | Yes | Auto Scheduled | Code HTML/Tailwind: Trang danh sách phòng (Góc nhìn Khách) | 0.75 days | 21 September 2026 8:00 SA | 21 September 2026 3:00 CH | 56 | 3
74 | Yes | Auto Scheduled | Code HTML/Tailwind: Trang chi tiết 1 phòng | 0.75 days | 21 September 2026 3:00 CH | 22 September 2026 12:00 CH | 73 | 3
75 | Yes | Auto Scheduled | Code HTML/Tailwind: Giao diện Quản lý Dịch vụ (Admin) | 0.75 days | 22 September 2026 1:00 CH | 23 September 2026 10:00 SA | 74 | 3
76 | Yes | Auto Scheduled | Viết Test Cases: Module Phòng & Dịch vụ | 0.5 days | 23 September 2026 10:00 SA | 23 September 2026 3:00 CH | 75 | 3
77 | Yes | Auto Scheduled | Chạy Test API Phòng & Dịch vụ (Postman) | 0.5 days | 23 September 2026 3:00 CH | 24 September 2026 10:00 SA | 76 | 3
78 | Yes | Auto Scheduled | Log lỗi lên GitHub Issues | 0.25 days | 24 September 2026 10:00 SA | 24 September 2026 12:00 CH | 77 | 3
79 | Yes | Manually Scheduled | Đóng Sprint 1: Review Sprint & Kế hoạch Sprint 2 | 0.5 days | 26 September 2026 8:00 SA | 26 September 2026 12:00 CH | 63,71,78 | 2
80 | Yes | Auto Scheduled | Tuần 4: Sprint 2 (P.1) - Lõi Đặt phòng (28/09 - 04/10) | 5.5 days | 28 September 2026 8:00 SA | 03 October 2026 12:00 CH |  | 1
81 | Yes | Auto Scheduled | --- Quản lý & Giám sát (Lê Tấn Minh) --- | 4 days | 28 September 2026 8:00 SA | 01 October 2026 5:00 CH |  | 2
82 | Yes | Auto Scheduled | Viết Đặc tả SRS: Luồng nghiệp vụ Đặt phòng (Booking) | 1 day | 28 September 2026 8:00 SA | 28 September 2026 5:00 CH | 79 | 3
83 | Yes | Auto Scheduled | Viết Đặc tả SRS: Thuật toán kiểm tra phòng trống | 1 day | 29 September 2026 8:00 SA | 29 September 2026 5:00 CH | 82 | 3
84 | Yes | Auto Scheduled | Cập nhật % Complete trên MS Project | 0.5 days | 30 September 2026 8:00 SA | 30 September 2026 12:00 CH | 83 | 3
85 | Yes | Auto Scheduled | Kiểm tra Slippage (Độ trễ) so với Baseline | 0.5 days | 30 September 2026 1:00 CH | 30 September 2026 5:00 CH | 84 | 3
86 | Yes | Auto Scheduled | Ghi nhận lỗi phát sinh vào file Defect Tracking Log | 1 day | 01 October 2026 8:00 SA | 01 October 2026 5:00 CH | 85 | 3
87 | Yes | Auto Scheduled | --- Dev Logic (Võ Văn Đạt) --- | 5 days | 28 September 2026 8:00 SA | 02 October 2026 5:00 CH |  | 2
88 | Yes | Auto Scheduled | Fix bug Module Phòng & Dịch vụ (Từ Sprint 1) | 0.5 days | 28 September 2026 8:00 SA | 28 September 2026 12:00 CH | 79 | 3
89 | Yes | Auto Scheduled | Checkout nhánh feature/dat-phong | 1 day | 28 September 2026 1:00 CH | 29 September 2026 12:00 CH | 88 | 3
90 | Yes | Auto Scheduled | Viết Migrations: dat_phong, phan_bo_phong | 0.5 days | 29 September 2026 1:00 CH | 29 September 2026 5:00 CH | 89 | 3
91 | Yes | Auto Scheduled | Code API: Truy vấn tìm kiếm phòng trống theo ngày | 1 day | 30 September 2026 8:00 SA | 30 September 2026 5:00 CH | 90 | 3
92 | Yes | Auto Scheduled | Code API: Thuật toán chống đặt trùng ngày (Overlap date) | 1 day | 01 October 2026 8:00 SA | 01 October 2026 5:00 CH | 91 | 3
93 | Yes | Auto Scheduled | Code API: Khởi tạo dữ liệu Đơn đặt phòng mới | 1 day | 02 October 2026 8:00 SA | 02 October 2026 5:00 CH | 92 | 3
94 | Yes | Auto Scheduled | --- UI/UX tĩnh & Tester (Mai Văn Minh Quang) --- | 5 days | 28 September 2026 8:00 SA | 02 October 2026 5:00 CH |  | 2
95 | Yes | Auto Scheduled | Vẽ Wireframe: Màn hình Tìm kiếm & Lọc phòng | 1 day | 28 September 2026 8:00 SA | 28 September 2026 5:00 CH | 79 | 3
96 | Yes | Auto Scheduled | Vẽ Wireframe: Form điền thông tin Checkout | 1 day | 29 September 2026 8:00 SA | 29 September 2026 5:00 CH | 95 | 3
97 | Yes | Auto Scheduled | Code HTML/Tailwind: Trang Tìm kiếm & Bộ lọc | 1 day | 30 September 2026 8:00 SA | 30 September 2026 5:00 CH | 96 | 3
98 | Yes | Auto Scheduled | Code HTML/Tailwind: Form điền thông tin đặt phòng | 1 day | 01 October 2026 8:00 SA | 01 October 2026 5:00 CH | 97 | 3
99 | Yes | Auto Scheduled | Viết Test Cases: Luồng Đặt phòng (Đặc biệt case trùng lặp) | 1 day | 02 October 2026 8:00 SA | 02 October 2026 5:00 CH | 98 | 3
100 | Yes | Manually Scheduled | Đóng Tuần 4: Họp team gỡ rối thuật toán Đặt phòng | 0.5 days | 03 October 2026 8:00 SA | 03 October 2026 12:00 CH | 86,93,99 | 2
101 | Yes | Auto Scheduled | Tuần 5: Sprint 2 (P.2) - Lễ tân Check-in & Hủy (05/10 - 11/10) | 5.5 days | 05 October 2026 8:00 SA | 10 October 2026 12:00 CH |  | 1
102 | Yes | Auto Scheduled | --- Quản lý & Giám sát (Lê Tấn Minh) --- | 5 days | 05 October 2026 8:00 SA | 09 October 2026 5:00 CH |  | 2
103 | Yes | Auto Scheduled | Code Review (Đọc Pull Request) nhánh feature/dat-phong | 1 day | 05 October 2026 8:00 SA | 05 October 2026 5:00 CH | 100 | 3
104 | Yes | Auto Scheduled | Viết Đặc tả SRS: Luồng Hủy phòng (Chưa thanh toán) | 1 day | 06 October 2026 8:00 SA | 06 October 2026 5:00 CH | 103 | 3
105 | Yes | Auto Scheduled | Viết Đặc tả SRS: Lễ tân Check-in & Gán phòng | 1 day | 07 October 2026 8:00 SA | 07 October 2026 5:00 CH | 104 | 3
106 | Yes | Auto Scheduled | Ghi nhận Change Log (Nếu Đạt trễ tiến độ thuật toán) | 1 day | 08 October 2026 8:00 SA | 08 October 2026 5:00 CH | 105 | 3
107 | Yes | Auto Scheduled | Cập nhật Timesheet Tuần 5 | 1 day | 09 October 2026 8:00 SA | 09 October 2026 5:00 CH | 106 | 3
108 | Yes | Auto Scheduled | --- Dev Logic (Võ Văn Đạt) --- | 5 days | 05 October 2026 8:00 SA | 09 October 2026 5:00 CH |  | 2
109 | Yes | Auto Scheduled | Code API: Logic Hủy đơn (Điều kiện: Chưa xác nhận/Thanh toán) | 1 day | 05 October 2026 8:00 SA | 05 October 2026 5:00 CH | 100 | 3
110 | Yes | Auto Scheduled | Code API: Lễ tân Check-in (Cập nhật trạng thái) | 1 day | 06 October 2026 8:00 SA | 06 October 2026 5:00 CH | 109 | 3
111 | Yes | Auto Scheduled | Code API: Phân bổ số phòng thực tế cho đơn đặt | 1 day | 07 October 2026 8:00 SA | 07 October 2026 5:00 CH | 110 | 3
112 | Yes | Auto Scheduled | Ghép API Đặt phòng, Tìm kiếm vào ReactJS UI | 1 day | 08 October 2026 8:00 SA | 08 October 2026 5:00 CH | 111 | 3
113 | Yes | Auto Scheduled | Merge nhánh feature/dat-phong vào dev | 1 day | 09 October 2026 8:00 SA | 09 October 2026 5:00 CH | 112 | 3
114 | Yes | Auto Scheduled | --- UI/UX tĩnh & Tester (Mai Văn Minh Quang) --- | 5 days | 05 October 2026 8:00 SA | 09 October 2026 5:00 CH |  | 2
115 | Yes | Auto Scheduled | Code HTML/Tailwind: Dashboard Lễ tân duyệt đơn | 1.5 days | 05 October 2026 8:00 SA | 06 October 2026 12:00 CH | 100 | 3
116 | Yes | Auto Scheduled | Code HTML/Tailwind: Modal Hủy phòng & Gán phòng | 1.5 days | 06 October 2026 1:00 CH | 07 October 2026 5:00 CH | 115 | 3
117 | Yes | Auto Scheduled | Chạy Test End-to-End: Luồng Đặt phòng từ A-Z trên Web | 1 day | 08 October 2026 8:00 SA | 08 October 2026 5:00 CH | 116 | 3
118 | Yes | Auto Scheduled | Log Bug UI/Logic lên GitHub Issues | 1 day | 09 October 2026 8:00 SA | 09 October 2026 5:00 CH | 117 | 3
119 | Yes | Manually Scheduled | Đóng Sprint 2: Review toàn bộ nghiệp vụ lõi hệ thống | 0.5 days | 10 October 2026 8:00 SA | 10 October 2026 12:00 CH | 107,113,118 | 2
120 | Yes | Auto Scheduled | Tuần 6: Sprint 3 - Thanh toán & Thống kê (12/10 - 18/10) | 5.5 days | 12 October 2026 8:00 SA | 17 October 2026 12:00 CH |  | 1
121 | Yes | Auto Scheduled | --- Quản lý & Giám sát (Lê Tấn Minh) --- | 5 days | 12 October 2026 8:00 SA | 16 October 2026 5:00 CH |  | 2
122 | Yes | Auto Scheduled | Viết Đặc tả SRS: Quy trình Thanh toán (Không hoàn tiền) | 1 day | 12 October 2026 8:00 SA | 12 October 2026 5:00 CH | 119 | 3
123 | Yes | Auto Scheduled | Viết Đặc tả SRS: Thống kê doanh thu | 1 day | 13 October 2026 8:00 SA | 13 October 2026 5:00 CH | 122 | 3
124 | Yes | Auto Scheduled | Nạp quỹ Premium cho tài khoản API AI (OpenAI/Anthropic) | 1 day | 14 October 2026 8:00 SA | 14 October 2026 5:00 CH | 123 | 3
125 | Yes | Auto Scheduled | Setup hạn mức chi tiêu (Budget Alert) cho API AI | 1 day | 15 October 2026 8:00 SA | 15 October 2026 5:00 CH | 124 | 3
126 | Yes | Auto Scheduled | Tìm kiếm & Chọn nhà cung cấp VPS cấu hình cao 1 năm | 1 day | 16 October 2026 8:00 SA | 16 October 2026 5:00 CH | 125 | 3
127 | Yes | Auto Scheduled | --- Dev Logic (Võ Văn Đạt) --- | 5 days | 12 October 2026 8:00 SA | 16 October 2026 5:00 CH |  | 2
128 | Yes | Auto Scheduled | Fix bug End-to-End Đặt phòng (Từ Test Log Tuần 5) | 1 day | 12 October 2026 8:00 SA | 12 October 2026 5:00 CH | 119 | 3
129 | Yes | Auto Scheduled | Checkout nhánh feature/thanh-toan | 0.5 days | 13 October 2026 8:00 SA | 13 October 2026 12:00 CH | 128 | 3
130 | Yes | Auto Scheduled | Viết Migrations: Bảng thanh_toan | 0.25 days | 13 October 2026 1:00 CH | 13 October 2026 3:00 CH | 129 | 3
131 | Yes | Auto Scheduled | Code API: Tính tổng tiền (Tiền phòng + Tiền dịch vụ) | 1 day | 13 October 2026 3:00 CH | 14 October 2026 3:00 CH | 130 | 3
132 | Yes | Auto Scheduled | Code API: Xác nhận Đã thanh toán & Check-out | 0.5 days | 14 October 2026 3:00 CH | 15 October 2026 10:00 SA | 131 | 3
133 | Yes | Auto Scheduled | Code API: Query Thống kê Doanh thu theo tháng | 0.5 days | 15 October 2026 10:00 SA | 15 October 2026 3:00 CH | 132 | 3
134 | Yes | Auto Scheduled | Ghép API Thanh toán & Thống kê vào ReactJS | 1 day | 15 October 2026 3:00 CH | 16 October 2026 3:00 CH | 133 | 3
135 | Yes | Auto Scheduled | Merge nhánh feature/thanh-toan vào dev | 0.25 days | 16 October 2026 3:00 CH | 16 October 2026 5:00 CH | 134 | 3
136 | Yes | Auto Scheduled | --- UI/UX tĩnh & Tester (Mai Văn Minh Quang) --- | 4 days | 12 October 2026 8:00 SA | 15 October 2026 5:00 CH |  | 2
137 | Yes | Auto Scheduled | Code HTML/Tailwind: Giao diện Hóa đơn (Invoice) | 1 day | 12 October 2026 8:00 SA | 12 October 2026 5:00 CH | 119 | 3
138 | Yes | Auto Scheduled | Code HTML/Tailwind: Chart.js Thống kê (Dashboard) | 1 day | 13 October 2026 8:00 SA | 13 October 2026 5:00 CH | 137 | 3
139 | Yes | Auto Scheduled | Viết Test Cases: Module Thanh toán & Check-out | 1 day | 14 October 2026 8:00 SA | 14 October 2026 5:00 CH | 138 | 3
140 | Yes | Auto Scheduled | Chạy Test API Thanh toán & Thống kê | 1 day | 15 October 2026 8:00 SA | 15 October 2026 5:00 CH | 139 | 3
141 | Yes | Manually Scheduled | Đóng Sprint 3: Chuẩn bị nguồn lực cho Module AI | 0.5 days | 17 October 2026 8:00 SA | 17 October 2026 12:00 CH | 126,135,140 | 2
142 | Yes | Auto Scheduled | Tuần 7: Sprint 4 - Bot AI Tư vấn phòng (19/10 - 25/10) | 5.5 days | 19 October 2026 8:00 SA | 24 October 2026 12:00 CH |  | 1
143 | Yes | Auto Scheduled | --- Quản lý & Giám sát (Lê Tấn Minh) --- | 4 days | 19 October 2026 8:00 SA | 22 October 2026 5:00 CH |  | 2
144 | Yes | Auto Scheduled | Thanh toán hợp đồng thuê VPS thực tế (Gói 1 năm) | 0.5 days | 19 October 2026 8:00 SA | 19 October 2026 12:00 CH | 141 | 3
145 | Yes | Auto Scheduled | Phân tích rủi ro API AI: Nếu trễ sẽ chạy Fallback MVP | 1 day | 19 October 2026 1:00 CH | 20 October 2026 12:00 CH | 144 | 3
146 | Yes | Auto Scheduled | Giám sát Code Review nhánh feature/ai-tu-van-phong | 1 day | 20 October 2026 1:00 CH | 21 October 2026 12:00 CH | 145 | 3
147 | Yes | Auto Scheduled | Rà soát file Quality-Test-Defect Log | 0.5 days | 21 October 2026 1:00 CH | 21 October 2026 5:00 CH | 146 | 3
148 | Yes | Auto Scheduled | Viết báo cáo chất lượng (Đảm bảo >=90% Test Pass) | 1 day | 22 October 2026 8:00 SA | 22 October 2026 5:00 CH | 147 | 3
149 | Yes | Auto Scheduled | --- Dev Logic (Võ Văn Đạt) --- | 4.5 days | 19 October 2026 8:00 SA | 23 October 2026 12:00 CH |  | 2
150 | Yes | Auto Scheduled | Checkout nhánh feature/ai-tu-van-phong | 0.25 days | 19 October 2026 8:00 SA | 19 October 2026 10:00 SA | 141 | 3
151 | Yes | Auto Scheduled | Code API: Truy vấn CSDL (chỉ đọc) lấy tóm tắt phòng trống | 1 day | 19 October 2026 10:00 SA | 20 October 2026 10:00 SA | 150 | 3
152 | Yes | Auto Scheduled | Code API: Tích hợp API AI (Gửi text context + câu hỏi) | 1 day | 20 October 2026 10:00 SA | 21 October 2026 10:00 SA | 151 | 3
153 | Yes | Auto Scheduled | Code Logic ReactJS: Lưu Session/State lịch sử hội thoại | 0.5 days | 21 October 2026 10:00 SA | 21 October 2026 3:00 CH | 152 | 3
154 | Yes | Auto Scheduled | Ghép Logic AI vào Chat UI ReactJS | 1 day | 21 October 2026 3:00 CH | 22 October 2026 3:00 CH | 153 | 3
155 | Yes | Auto Scheduled | Kịch bản Fallback: Lọc phòng rule-based (Dự phòng AI lỗi) | 0.5 days | 22 October 2026 3:00 CH | 23 October 2026 10:00 SA | 154 | 3
156 | Yes | Auto Scheduled | Merge nhánh feature/ai-tu-van-phong vào dev | 0.25 days | 23 October 2026 10:00 SA | 23 October 2026 12:00 CH | 155 | 3
157 | Yes | Auto Scheduled | --- UI/UX tĩnh & Tester (Mai Văn Minh Quang) --- | 3.5 days | 19 October 2026 8:00 SA | 22 October 2026 12:00 CH |  | 2
158 | Yes | Auto Scheduled | Vẽ Wireframe: Khung Chat AI (Chat Bubble) | 0.5 days | 19 October 2026 8:00 SA | 19 October 2026 12:00 CH | 141 | 3
159 | Yes | Auto Scheduled | Code HTML/Tailwind: Giao diện Chat Bubble Box | 1 day | 19 October 2026 1:00 CH | 20 October 2026 12:00 CH | 158 | 3
160 | Yes | Auto Scheduled | Viết Test Cases: Kiểm tra độ chính xác tư vấn của AI | 0.5 days | 20 October 2026 1:00 CH | 20 October 2026 5:00 CH | 159 | 3
161 | Yes | Auto Scheduled | Chạy Test Regression (Kiểm thử hồi quy toàn bộ hệ thống) | 1.5 days | 21 October 2026 8:00 SA | 22 October 2026 12:00 CH | 160 | 3
162 | Yes | Manually Scheduled | Đóng Sprint 4: Chốt Code Freeze trên nhánh main | 0.5 days | 24 October 2026 8:00 SA | 24 October 2026 12:00 CH | 148,156,161 | 2
163 | Yes | Auto Scheduled | Tuần 8: Release - Triển khai VPS & Đóng dự án (26/10 - 01/11) | 7.25 days | 26 October 2026 8:00 SA | 03 November 2026 3:00 CH |  | 1
164 | Yes | Auto Scheduled | --- Quản lý & BA (Lê Tấn Minh) --- | 3.25 days | 26 October 2026 8:00 SA | 29 October 2026 10:00 SA |  | 2
165 | Yes | Auto Scheduled | Lập Báo cáo Đóng dự án (Closure Report) | 1 day | 26 October 2026 8:00 SA | 26 October 2026 5:00 CH | 162 | 3
166 | Yes | Auto Scheduled | Lập Báo cáo Bài học kinh nghiệm (Lessons Learned) | 0.5 days | 27 October 2026 8:00 SA | 27 October 2026 12:00 CH | 165 | 3
167 | Yes | Auto Scheduled | Đối soát chi phí thực tế: Hóa đơn VPS & Bill API AI | 0.5 days | 27 October 2026 1:00 CH | 27 October 2026 5:00 CH | 166 | 3
168 | Yes | Auto Scheduled | Xuất báo cáo Effort-Cost Overview từ MS Project (PDF) | 0.5 days | 28 October 2026 8:00 SA | 28 October 2026 12:00 CH | 167 | 3
169 | Yes | Auto Scheduled | Đóng gói tài liệu WBS, ERD, SRS, Test Log thành File Zip | 0.5 days | 28 October 2026 1:00 CH | 28 October 2026 5:00 CH | 168 | 3
170 | Yes | Auto Scheduled | Rà soát Commit GitHub (Đảm bảo repo có dấu ấn cả 3 người) | 0.25 days | 29 October 2026 8:00 SA | 29 October 2026 10:00 SA | 169 | 3
171 | Yes | Auto Scheduled | --- DevOps & Fix Bug (Võ Văn Đạt) --- | 3.75 days | 26 October 2026 8:00 SA | 29 October 2026 3:00 CH |  | 2
172 | Yes | Auto Scheduled | Fix Hotfix cuối cùng từ kết quả Regression Test Tuần 7 | 0.75 days | 26 October 2026 8:00 SA | 26 October 2026 3:00 CH | 162 | 3
173 | Yes | Auto Scheduled | Setup SSH & Cài đặt môi trường Docker Engine trên VPS | 0.5 days | 26 October 2026 3:00 CH | 27 October 2026 10:00 SA | 172 | 3
174 | Yes | Auto Scheduled | Clone repo từ GitHub Private xuống VPS | 0.25 days | 27 October 2026 10:00 SA | 27 October 2026 12:00 CH | 173 | 3
175 | Yes | Auto Scheduled | Chạy docker-compose up -d (Build PHP, Nginx, MySQL, React) | 0.5 days | 27 October 2026 1:00 CH | 27 October 2026 5:00 CH | 174 | 3
176 | Yes | Auto Scheduled | Chạy lệnh Migrate dữ liệu thật lên VPS Production | 0.25 days | 28 October 2026 8:00 SA | 28 October 2026 10:00 SA | 175 | 3
177 | Yes | Auto Scheduled | Kiểm tra tính toàn vẹn kết nối CSDL và API | 0.5 days | 28 October 2026 10:00 SA | 28 October 2026 3:00 CH | 176 | 3
178 | Yes | Auto Scheduled | Trỏ Tên miền (Mua Domain .vn 1 năm) về IP của VPS | 0.25 days | 28 October 2026 3:00 CH | 28 October 2026 5:00 CH | 177 | 3
179 | Yes | Auto Scheduled | Cấu hình file Nginx phục vụ Frontend ReactJS | 0.5 days | 29 October 2026 8:00 SA | 29 October 2026 12:00 CH | 178 | 3
180 | Yes | Auto Scheduled | Gắn Tag v1.0.0 Release trên GitHub | 0.25 days | 29 October 2026 1:00 CH | 29 October 2026 3:00 CH | 179 | 3
181 | Yes | Auto Scheduled | --- Tester & UI/UX (Mai Văn Minh Quang) --- | 3.75 days | 26 October 2026 8:00 SA | 29 October 2026 3:00 CH |  | 2
182 | Yes | Auto Scheduled | Chạy UAT (Test chấp nhận người dùng) trực tiếp trên Web Live | 0.75 days | 26 October 2026 8:00 SA | 26 October 2026 3:00 CH | 162 | 3
183 | Yes | Auto Scheduled | Test kịch bản luồng Đặt phòng trên Live VPS | 0.5 days | 26 October 2026 3:00 CH | 27 October 2026 10:00 SA | 182 | 3
184 | Yes | Auto Scheduled | Test kịch bản luồng Chat AI trên Live VPS | 0.5 days | 27 October 2026 10:00 SA | 27 October 2026 3:00 CH | 183 | 3
185 | Yes | Auto Scheduled | Viết kịch bản (Script) cho Video Demo hệ thống | 0.5 days | 27 October 2026 3:00 CH | 28 October 2026 10:00 SA | 184 | 3
186 | Yes | Auto Scheduled | Quay màn hình Video Demo (Thể hiện End-to-End) | 0.75 days | 28 October 2026 10:00 SA | 28 October 2026 5:00 CH | 185 | 3
187 | Yes | Auto Scheduled | Dựng Video Demo (Thêm caption mô tả luồng nghiệp vụ) | 0.5 days | 29 October 2026 8:00 SA | 29 October 2026 12:00 CH | 186 | 3
188 | Yes | Auto Scheduled | Render Video & Upload lên YouTube (Unlisted) | 0.25 days | 29 October 2026 1:00 CH | 29 October 2026 3:00 CH | 187 | 3
189 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế Slide thuyết trình Bảo vệ Đồ án (Phần 1: QLDA) | 1 day | 29 October 2026 3:00 CH | 30 October 2026 3:00 CH | 188 | 2
190 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế Slide (Phần 2: Kiến trúc & Database) | 0.5 days | 29 October 2026 3:00 CH | 30 October 2026 10:00 SA |  | 3
191 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế Slide (Phần 3: UI/UX & AI Demo) | 0.5 days | 30 October 2026 10:00 SA | 30 October 2026 3:00 CH | 190 | 3
192 | Yes | Auto Scheduled | --- Chuẩn bị Bảo vệ (Cả nhóm) --- | 2.5 days | 30 October 2026 3:00 CH | 03 November 2026 3:00 CH |  | 2
193 | Yes | Auto Scheduled | Họp rà soát hệ thống, Slide & Báo cáo PDF | 0.25 days | 30 October 2026 3:00 CH | 30 October 2026 5:00 CH | 170,180,191 | 3
194 | Yes | Auto Scheduled | Tập dợt Vấn đáp (Mock-Defense) phần Quản trị DA (Minh) | 0.25 days | 02 November 2026 8:00 SA | 02 November 2026 10:00 SA | 193 | 3
195 | Yes | Auto Scheduled | Tập dợt Vấn đáp phần Source Code/Docker/AI (Đạt) | 0.25 days | 02 November 2026 8:00 SA | 02 November 2026 10:00 SA | 193 | 3
196 | Yes | Auto Scheduled | Tập dợt Vấn đáp phần Thiết kế/Testing (Quang) | 0.25 days | 02 November 2026 8:00 SA | 02 November 2026 10:00 SA | 193 | 3
197 | Yes | Auto Scheduled | Ghép thử buổi Mock-Defense toàn nhóm (Giới hạn 15 phút) | 0.25 days | 02 November 2026 10:00 SA | 02 November 2026 12:00 CH | 194,195,196 | 3
198 | Yes | Auto Scheduled | Rút kinh nghiệm sau buổi tập dợt | 0.25 days | 02 November 2026 1:00 CH | 02 November 2026 3:00 CH | 197 | 3
199 | Yes | Auto Scheduled | In ấn quyển Báo cáo Đồ án bản cứng (Bìa mạ vàng) | 0.25 days | 02 November 2026 3:00 CH | 02 November 2026 5:00 CH | 198 | 3
200 | Yes | Auto Scheduled | Lưu trữ link GitHub Repo & Link Demo ra file text nộp | 0.25 days | 02 November 2026 3:00 CH | 02 November 2026 5:00 CH | 198 | 3
201 | Yes | Auto Scheduled | Lưu trữ file Video Demo (MP4) | 0.25 days | 02 November 2026 3:00 CH | 02 November 2026 5:00 CH | 198 | 3
202 | Yes | Auto Scheduled | Gửi Email báo cáo nghiệm thu cho Giảng viên | 0.25 days | 03 November 2026 8:00 SA | 03 November 2026 10:00 SA | 199,200,201 | 3
203 | Yes | Auto Scheduled | Trực tiếp Bảo vệ Đồ án & Liên hoan đóng dự án | 0.25 days | 03 November 2026 10:00 SA | 03 November 2026 12:00 CH | 202 | 3
204 | Yes | Auto Scheduled | Hủy VPS & Tắt API AI (Tránh phát sinh tiền sau bảo vệ) | 0.25 days | 03 November 2026 1:00 CH | 03 November 2026 3:00 CH | 203 | 3
205 | Yes | Manually Scheduled | Milestone: Đóng dự án hoàn tất | 0 days | 03 November 2026 3:00 CH | 03 November 2026 3:00 CH | 204 | 1

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Lê Tấn Minh | Minh | Work |  | PM / PO / PA / Integration |  |  | 100% | 25.000 VND/h | 0 | Chịu trách nhiệm toàn bộ hồ sơ quản lý, điều phối MS Project, giao tiếp, đánh giá rủi ro, và gom code (Integration)
2 | Võ Văn Đạt | Đạt | Work |  | BA / Dev / AI / DevOps / Database |  |  | 100% | 27.000 VND/h | 0
3 | Mai Văn Minh Quang | Quang | Work |  | UI-UX / Frontend / Tester / QA |  |  | 100% | 24.500 VND/h | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Họp Kick-off, phổ biến quy tắc dự án 8 tuần | Lê Tấn Minh | 1 | 4h | 100%
Họp Kick-off, phổ biến quy tắc dự án 8 tuần | Mai Văn Minh Quang | 1 | 4h | 100%
Họp Kick-off, phổ biến quy tắc dự án 8 tuần | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Cập nhật Project Charter: Chốt ngân sách 50.000.000 VNĐ | Lê Tấn Minh | 1 | 2h | 100%
Lập Phát biểu phạm vi (Scope Statement) | Lê Tấn Minh | 1 | 4h | 100%
Lập Ma trận phân quyền RACI | Lê Tấn Minh | 1 | 4h | 100%
Lập kế hoạch chi tiêu: Quỹ VPS & Quỹ API AI trả phí | Lê Tấn Minh | 1 | 4h | 100%
Nhập danh sách Task vào MS Project & Cấu hình Gantt | Lê Tấn Minh | 1 | 8h | 100%
Thiết lập Baseline (Kế hoạch cơ sở) trên MS Project | Lê Tấn Minh | 1 | 4h | 100%
Lập Risk Register (Danh sách rủi ro) | Lê Tấn Minh | 1 | 4h | 100%
Lập Communication Plan (Kế hoạch giao tiếp) | Lê Tấn Minh | 1 | 2h | 100%
Thiết lập GitHub Projects để track Issues | Lê Tấn Minh | 1 | 4h | 100%
Khởi tạo Private GitHub Repo (Monorepo) | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Thiết lập Branch protection (main, dev) theo GitHub Flow | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Viết file docker-compose.yml (PHP, Nginx, MySQL, React) | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Khởi tạo base project PHP (Laravel) | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Phân tích 16 bảng CSDL (Phần 1: Auth & Phòng, Booking & Payment) | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Viết file .env.example (Ẩn thông tin nhạy cảm) | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Thiết lập kết nối Laravel với MySQL qua Docker | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Tạo file Migrations: Bảng tai_khoan | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Tạo file Migrations: Nhóm bảng cache, jobs (Hạ tầng) | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Thiết lập hệ thống màu sắc, Typography trên Figma | Mai Văn Minh Quang | 1 | 4h | 100%
Vẽ Wireframe: Navbar & Footer chung | Mai Văn Minh Quang | 1 | 4h | 100%
Vẽ Wireframe: Trang chủ | Mai Văn Minh Quang | 1 | 8h | 100%
Khởi tạo project ReactJS | Mai Văn Minh Quang | 1 | 8h | 100%
Cài đặt & cấu hình Tailwind CSS | Mai Văn Minh Quang | 1 | 4h | 100%
Code HTML/Tailwind: Component Navbar | Mai Văn Minh Quang | 1 | 4h | 100%
Code HTML/Tailwind: Component Footer | Mai Văn Minh Quang | 1 | 4h | 100%
Họp tổng kết Sprint 0 & Đóng Tuần 1 | Lê Tấn Minh | 1 | 4h | 100%
Họp tổng kết Sprint 0 & Đóng Tuần 1 | Mai Văn Minh Quang | 1 | 4h | 100%
Họp tổng kết Sprint 0 & Đóng Tuần 1 | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Viết Đặc tả SRS: Chức năng Đăng nhập/Đăng ký | Lê Tấn Minh | 1 | 8h | 100%
Viết Đặc tả SRS: Quản lý danh mục phòng & tầng | Lê Tấn Minh | 1 | 8h | 100%
Kiểm tra Timesheet Tuần 1 của nhóm | Lê Tấn Minh | 1 | 8h | 100%
Cập nhật Cost Budget (Quỹ khả dụng) | Lê Tấn Minh | 1 | 8h | 100%
Checkout nhánh feature/auth từ nhánh dev | Võ Văn Đạt | 1 | 2h | 100%
Code API Laravel: Đăng ký tài khoản (Register) | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Code API Laravel: Đăng nhập (Login) cấp Token | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Code API Laravel: Phân quyền vai_tro (Admin/User) | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Merge nhánh feature/auth vào dev (Pull Request) | Võ Văn Đạt | 1 | 2h | 100%
Checkout nhánh feature/quan-ly-phong | Võ Văn Đạt | 1 | 2h | 100%
Viết Migrations: tang, loai_phong, phong | Võ Văn Đạt | 1 | 6h | 100%
Code API Laravel: CRUD Tầng & Loại phòng | Võ Văn Đạt | 1 | 6h | 100%
Code API Laravel: CRUD Phòng (Thêm/Sửa/Xóa/Đọc) | Võ Văn Đạt | 1 | 6h | 100%
Code HTML/Tailwind: Form Đăng nhập | Mai Văn Minh Quang | 1 | 4h | 100%
Code HTML/Tailwind: Form Đăng ký | Mai Văn Minh Quang | 1 | 4h | 100%
Code HTML/Tailwind: Giao diện Layout Admin Dashboard | Mai Văn Minh Quang | 1 | 8h | 100%
Code HTML/Tailwind: Bảng quản lý Danh mục phòng | Mai Văn Minh Quang | 1 | 8h | 100%
Viết Test Cases: Module Xác thực (Auth) | Mai Văn Minh Quang | 1 | 4h | 100%
Chạy Test API Auth trên Postman | Mai Văn Minh Quang | 1 | 4h | 100%
Log lỗi Postman lên GitHub Issues cho Đạt fix | Mai Văn Minh Quang | 1 | 4h | 100%
Đóng Tuần 2: Code Review chéo & Đánh giá rủi ro | Lê Tấn Minh | 1 | 4h | 100%
Đóng Tuần 2: Code Review chéo & Đánh giá rủi ro | Mai Văn Minh Quang | 1 | 4h | 100%
Đóng Tuần 2: Code Review chéo & Đánh giá rủi ro | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Duyệt Pull Request nhánh quản lý phòng trên GitHub | Lê Tấn Minh | 1 | 8h | 100%
Viết Đặc tả SRS: Danh mục dịch vụ khách sạn | Lê Tấn Minh | 1 | 8h | 100%
Phân tích quy trình Hủy phòng theo Project Charter | Lê Tấn Minh | 1 | 8h | 100%
Đánh giá lại Risk Register Tuần 3 | Lê Tấn Minh | 1 | 8h | 100%
Lập báo cáo tiến độ (Status Report) cuối Sprint 1 | Lê Tấn Minh | 1 | 8h | 100%
Fix bug API Auth từ GitHub Issues của Quang | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Ghép API Auth vào Code ReactJS tĩnh (Xử lý State) | Võ Văn Đạt | 1 | 8h | 100%
Checkout nhánh feature/dich-vu | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Viết Migrations: loai_dich_vu, dich_vu, su_dung_dich_vu | Võ Văn Đạt | 1 | 8h | 100%
Code API Laravel: CRUD Dịch vụ | Võ Văn Đạt | 1 | 8h | 100%
Ghép API Quản lý phòng & Dịch vụ vào ReactJS Admin | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Merge nhánh feature/quan-ly-phong & dich-vu vào dev | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Code HTML/Tailwind: Trang danh sách phòng (Góc nhìn Khách) | Mai Văn Minh Quang | 1 | 6h | 100%
Code HTML/Tailwind: Trang chi tiết 1 phòng | Mai Văn Minh Quang | 1 | 6h | 100%
Code HTML/Tailwind: Giao diện Quản lý Dịch vụ (Admin) | Mai Văn Minh Quang | 1 | 6h | 100%
Viết Test Cases: Module Phòng & Dịch vụ | Mai Văn Minh Quang | 1 | 4h | 100%
Chạy Test API Phòng & Dịch vụ (Postman) | Mai Văn Minh Quang | 1 | 4h | 100%
Log lỗi lên GitHub Issues | Mai Văn Minh Quang | 1 | 2h | 100%
Đóng Sprint 1: Review Sprint & Kế hoạch Sprint 2 | Lê Tấn Minh | 1 | 4h | 100%
Đóng Sprint 1: Review Sprint & Kế hoạch Sprint 2 | Mai Văn Minh Quang | 1 | 4h | 100%
Đóng Sprint 1: Review Sprint & Kế hoạch Sprint 2 | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Viết Đặc tả SRS: Luồng nghiệp vụ Đặt phòng (Booking) | Lê Tấn Minh | 0 | 8h | 100%
Viết Đặc tả SRS: Thuật toán kiểm tra phòng trống | Lê Tấn Minh | 0 | 8h | 100%
Cập nhật % Complete trên MS Project | Lê Tấn Minh | 0.40000000000000002 | 4h | 100%
Kiểm tra Slippage (Độ trễ) so với Baseline | Lê Tấn Minh | 0.14999999999999999 | 4h | 100%
Ghi nhận lỗi phát sinh vào file Defect Tracking Log | Lê Tấn Minh | 0 | 8h | 100%
Fix bug Module Phòng & Dịch vụ (Từ Sprint 1) | Võ Văn Đạt | 1 | 4h | 100%
Checkout nhánh feature/dat-phong | Võ Văn Đạt | 0 | 8h | 100%
Viết Migrations: dat_phong, phan_bo_phong | Võ Văn Đạt | 0 | 4h | 100%
Code API: Truy vấn tìm kiếm phòng trống theo ngày | Võ Văn Đạt | 0 | 8h | 100%
Code API: Thuật toán chống đặt trùng ngày (Overlap date) | Võ Văn Đạt | 0 | 8h | 100%
Code API: Khởi tạo dữ liệu Đơn đặt phòng mới | Võ Văn Đạt | 0 | 8h | 100%
Vẽ Wireframe: Màn hình Tìm kiếm & Lọc phòng | Mai Văn Minh Quang | 0 | 8h | 100%
Vẽ Wireframe: Form điền thông tin Checkout | Mai Văn Minh Quang | 0 | 8h | 100%
Code HTML/Tailwind: Trang Tìm kiếm & Bộ lọc | Mai Văn Minh Quang | 0 | 8h | 100%
Code HTML/Tailwind: Form điền thông tin đặt phòng | Mai Văn Minh Quang | 0 | 8h | 100%
Viết Test Cases: Luồng Đặt phòng (Đặc biệt case trùng lặp) | Mai Văn Minh Quang | 0 | 8h | 100%
Đóng Tuần 4: Họp team gỡ rối thuật toán Đặt phòng | Lê Tấn Minh | 0 | 4h | 100%
Đóng Tuần 4: Họp team gỡ rối thuật toán Đặt phòng | Mai Văn Minh Quang | 0 | 4h | 100%
Đóng Tuần 4: Họp team gỡ rối thuật toán Đặt phòng | Võ Văn Đạt | 0 | 4h | 100%
Code Review (Đọc Pull Request) nhánh feature/dat-phong | Lê Tấn Minh | 0 | 8h | 100%
Viết Đặc tả SRS: Luồng Hủy phòng (Chưa thanh toán) | Lê Tấn Minh | 0 | 8h | 100%
Viết Đặc tả SRS: Lễ tân Check-in & Gán phòng | Lê Tấn Minh | 0 | 8h | 100%
Ghi nhận Change Log (Nếu Đạt trễ tiến độ thuật toán) | Lê Tấn Minh | 0 | 8h | 100%
Cập nhật Timesheet Tuần 5 | Lê Tấn Minh | 0 | 8h | 100%
Code API: Logic Hủy đơn (Điều kiện: Chưa xác nhận/Thanh toán) | Võ Văn Đạt | 0 | 8h | 100%
Code API: Lễ tân Check-in (Cập nhật trạng thái) | Võ Văn Đạt | 0 | 8h | 100%
Code API: Phân bổ số phòng thực tế cho đơn đặt | Võ Văn Đạt | 0 | 8h | 100%
Ghép API Đặt phòng, Tìm kiếm vào ReactJS UI | Võ Văn Đạt | 0 | 8h | 100%
Merge nhánh feature/dat-phong vào dev | Võ Văn Đạt | 0 | 8h | 100%
Code HTML/Tailwind: Dashboard Lễ tân duyệt đơn | Mai Văn Minh Quang | 0 | 12h | 100%
Code HTML/Tailwind: Modal Hủy phòng & Gán phòng | Mai Văn Minh Quang | 0 | 12h | 100%
Chạy Test End-to-End: Luồng Đặt phòng từ A-Z trên Web | Mai Văn Minh Quang | 0 | 8h | 100%
Log Bug UI/Logic lên GitHub Issues | Mai Văn Minh Quang | 0 | 8h | 100%
Đóng Sprint 2: Review toàn bộ nghiệp vụ lõi hệ thống | Lê Tấn Minh | 0 | 4h | 100%
Đóng Sprint 2: Review toàn bộ nghiệp vụ lõi hệ thống | Mai Văn Minh Quang | 0 | 4h | 100%
Đóng Sprint 2: Review toàn bộ nghiệp vụ lõi hệ thống | Võ Văn Đạt | 0 | 4h | 100%
Viết Đặc tả SRS: Quy trình Thanh toán (Không hoàn tiền) | Lê Tấn Minh | 0 | 8h | 100%
Viết Đặc tả SRS: Thống kê doanh thu | Lê Tấn Minh | 0 | 8h | 100%
Nạp quỹ Premium cho tài khoản API AI (OpenAI/Anthropic) | Lê Tấn Minh | 0 | 8h | 100%
Setup hạn mức chi tiêu (Budget Alert) cho API AI | Lê Tấn Minh | 0 | 8h | 100%
Tìm kiếm & Chọn nhà cung cấp VPS cấu hình cao 1 năm | Lê Tấn Minh | 0 | 8h | 100%
Fix bug End-to-End Đặt phòng (Từ Test Log Tuần 5) | Võ Văn Đạt | 0 | 8h | 100%
Checkout nhánh feature/thanh-toan | Võ Văn Đạt | 0 | 4h | 100%
Viết Migrations: Bảng thanh_toan | Võ Văn Đạt | 0 | 2h | 100%
Code API: Tính tổng tiền (Tiền phòng + Tiền dịch vụ) | Võ Văn Đạt | 0 | 8h | 100%
Code API: Xác nhận Đã thanh toán & Check-out | Võ Văn Đạt | 0 | 4h | 100%
Code API: Query Thống kê Doanh thu theo tháng | Võ Văn Đạt | 0 | 4h | 100%
Ghép API Thanh toán & Thống kê vào ReactJS | Võ Văn Đạt | 0 | 8h | 100%
Merge nhánh feature/thanh-toan vào dev | Võ Văn Đạt | 0 | 2h | 100%
Code HTML/Tailwind: Giao diện Hóa đơn (Invoice) | Mai Văn Minh Quang | 0 | 8h | 100%
Code HTML/Tailwind: Chart.js Thống kê (Dashboard) | Mai Văn Minh Quang | 0 | 8h | 100%
Viết Test Cases: Module Thanh toán & Check-out | Mai Văn Minh Quang | 0 | 8h | 100%
Chạy Test API Thanh toán & Thống kê | Mai Văn Minh Quang | 0 | 8h | 100%
Đóng Sprint 3: Chuẩn bị nguồn lực cho Module AI | Lê Tấn Minh | 0 | 4h | 100%
Đóng Sprint 3: Chuẩn bị nguồn lực cho Module AI | Mai Văn Minh Quang | 0 | 4h | 100%
Đóng Sprint 3: Chuẩn bị nguồn lực cho Module AI | Võ Văn Đạt | 0 | 4h | 100%
Thanh toán hợp đồng thuê VPS thực tế (Gói 1 năm) | Lê Tấn Minh | 0 | 4h | 100%
Phân tích rủi ro API AI: Nếu trễ sẽ chạy Fallback MVP | Lê Tấn Minh | 0 | 8h | 100%
Giám sát Code Review nhánh feature/ai-tu-van-phong | Lê Tấn Minh | 0 | 8h | 100%
Rà soát file Quality-Test-Defect Log | Lê Tấn Minh | 0 | 4h | 100%
Viết báo cáo chất lượng (Đảm bảo >=90% Test Pass) | Lê Tấn Minh | 0 | 8h | 100%
Checkout nhánh feature/ai-tu-van-phong | Võ Văn Đạt | 0 | 2h | 100%
Code API: Truy vấn CSDL (chỉ đọc) lấy tóm tắt phòng trống | Võ Văn Đạt | 0 | 8h | 100%
Code API: Tích hợp API AI (Gửi text context + câu hỏi) | Võ Văn Đạt | 0 | 8h | 100%
Code Logic ReactJS: Lưu Session/State lịch sử hội thoại | Võ Văn Đạt | 0 | 4h | 100%
Ghép Logic AI vào Chat UI ReactJS | Võ Văn Đạt | 0 | 8h | 100%
Kịch bản Fallback: Lọc phòng rule-based (Dự phòng AI lỗi) | Võ Văn Đạt | 0 | 4h | 100%
Merge nhánh feature/ai-tu-van-phong vào dev | Võ Văn Đạt | 0 | 2h | 100%
Vẽ Wireframe: Khung Chat AI (Chat Bubble) | Mai Văn Minh Quang | 0 | 4h | 100%
Code HTML/Tailwind: Giao diện Chat Bubble Box | Mai Văn Minh Quang | 0 | 8h | 100%
Viết Test Cases: Kiểm tra độ chính xác tư vấn của AI | Mai Văn Minh Quang | 0 | 4h | 100%
Chạy Test Regression (Kiểm thử hồi quy toàn bộ hệ thống) | Mai Văn Minh Quang | 0 | 12h | 100%
Đóng Sprint 4: Chốt Code Freeze trên nhánh main | Lê Tấn Minh | 0 | 4h | 100%
Đóng Sprint 4: Chốt Code Freeze trên nhánh main | Mai Văn Minh Quang | 0 | 4h | 100%
Đóng Sprint 4: Chốt Code Freeze trên nhánh main | Võ Văn Đạt | 0 | 4h | 100%
Lập Báo cáo Đóng dự án (Closure Report) | Lê Tấn Minh | 0 | 8h | 100%
Lập Báo cáo Bài học kinh nghiệm (Lessons Learned) | Lê Tấn Minh | 0 | 4h | 100%
Đối soát chi phí thực tế: Hóa đơn VPS & Bill API AI | Lê Tấn Minh | 0 | 4h | 100%
Xuất báo cáo Effort-Cost Overview từ MS Project (PDF) | Lê Tấn Minh | 0 | 4h | 100%
Đóng gói tài liệu WBS, ERD, SRS, Test Log thành File Zip | Lê Tấn Minh | 0 | 4h | 100%
Rà soát Commit GitHub (Đảm bảo repo có dấu ấn cả 3 người) | Lê Tấn Minh | 0 | 2h | 100%
Fix Hotfix cuối cùng từ kết quả Regression Test Tuần 7 | Võ Văn Đạt | 0 | 6h | 100%
Setup SSH & Cài đặt môi trường Docker Engine trên VPS | Võ Văn Đạt | 0 | 4h | 100%
Clone repo từ GitHub Private xuống VPS | Võ Văn Đạt | 0 | 2h | 100%
Chạy docker-compose up -d (Build PHP, Nginx, MySQL, React) | Võ Văn Đạt | 0 | 4h | 100%
Chạy lệnh Migrate dữ liệu thật lên VPS Production | Võ Văn Đạt | 0 | 2h | 100%
Kiểm tra tính toàn vẹn kết nối CSDL và API | Võ Văn Đạt | 0 | 4h | 100%
Trỏ Tên miền (Mua Domain .vn 1 năm) về IP của VPS | Võ Văn Đạt | 0 | 2h | 100%
Cấu hình file Nginx phục vụ Frontend ReactJS | Võ Văn Đạt | 0 | 4h | 100%
Gắn Tag v1.0.0 Release trên GitHub | Võ Văn Đạt | 0 | 2h | 100%
Chạy UAT (Test chấp nhận người dùng) trực tiếp trên Web Live | Mai Văn Minh Quang | 0 | 6h | 100%
Test kịch bản luồng Đặt phòng trên Live VPS | Mai Văn Minh Quang | 0 | 4h | 100%
Test kịch bản luồng Chat AI trên Live VPS | Mai Văn Minh Quang | 0 | 4h | 100%
Viết kịch bản (Script) cho Video Demo hệ thống | Mai Văn Minh Quang | 0 | 4h | 100%
Quay màn hình Video Demo (Thể hiện End-to-End) | Mai Văn Minh Quang | 0 | 6h | 100%
Dựng Video Demo (Thêm caption mô tả luồng nghiệp vụ) | Mai Văn Minh Quang | 0 | 4h | 100%
Render Video & Upload lên YouTube (Unlisted) | Mai Văn Minh Quang | 0 | 2h | 100%
Thiết kế Slide (Phần 2: Kiến trúc & Database) | Lê Tấn Minh | 0 | 4h | 100%
Thiết kế Slide (Phần 2: Kiến trúc & Database) | Mai Văn Minh Quang | 0 | 4h | 100%
Thiết kế Slide (Phần 2: Kiến trúc & Database) | Võ Văn Đạt | 0 | 4h | 100%
Thiết kế Slide (Phần 3: UI/UX & AI Demo) | Lê Tấn Minh | 0 | 4h | 100%
Thiết kế Slide (Phần 3: UI/UX & AI Demo) | Mai Văn Minh Quang | 0 | 4h | 100%
Thiết kế Slide (Phần 3: UI/UX & AI Demo) | Võ Văn Đạt | 0 | 4h | 100%
Họp rà soát hệ thống, Slide & Báo cáo PDF | Lê Tấn Minh | 0 | 2h | 100%
Họp rà soát hệ thống, Slide & Báo cáo PDF | Mai Văn Minh Quang | 0 | 2h | 100%
Họp rà soát hệ thống, Slide & Báo cáo PDF | Võ Văn Đạt | 0 | 2h | 100%
Tập dợt Vấn đáp (Mock-Defense) phần Quản trị DA (Minh) | Lê Tấn Minh | 0 | 2h | 100%
Tập dợt Vấn đáp (Mock-Defense) phần Quản trị DA (Minh) | Mai Văn Minh Quang | 0 | 2h | 100%
Tập dợt Vấn đáp (Mock-Defense) phần Quản trị DA (Minh) | Võ Văn Đạt | 0 | 2h | 100%
Tập dợt Vấn đáp phần Source Code/Docker/AI (Đạt) | Lê Tấn Minh | 0 | 2h | 100%
Tập dợt Vấn đáp phần Source Code/Docker/AI (Đạt) | Mai Văn Minh Quang | 0 | 2h | 100%
Tập dợt Vấn đáp phần Source Code/Docker/AI (Đạt) | Võ Văn Đạt | 0 | 2h | 100%
Tập dợt Vấn đáp phần Thiết kế/Testing (Quang) | Lê Tấn Minh | 0 | 2h | 100%
Tập dợt Vấn đáp phần Thiết kế/Testing (Quang) | Mai Văn Minh Quang | 0 | 2h | 100%
Tập dợt Vấn đáp phần Thiết kế/Testing (Quang) | Võ Văn Đạt | 0 | 2h | 100%
Ghép thử buổi Mock-Defense toàn nhóm (Giới hạn 15 phút) | Lê Tấn Minh | 0 | 2h | 100%
Ghép thử buổi Mock-Defense toàn nhóm (Giới hạn 15 phút) | Mai Văn Minh Quang | 0 | 2h | 100%
Ghép thử buổi Mock-Defense toàn nhóm (Giới hạn 15 phút) | Võ Văn Đạt | 0 | 2h | 100%
Rút kinh nghiệm sau buổi tập dợt | Lê Tấn Minh | 0 | 2h | 100%
Rút kinh nghiệm sau buổi tập dợt | Mai Văn Minh Quang | 0 | 2h | 100%
Rút kinh nghiệm sau buổi tập dợt | Võ Văn Đạt | 0 | 2h | 100%
In ấn quyển Báo cáo Đồ án bản cứng (Bìa mạ vàng) | Lê Tấn Minh | 0 | 2h | 100%
In ấn quyển Báo cáo Đồ án bản cứng (Bìa mạ vàng) | Mai Văn Minh Quang | 0 | 2h | 100%
In ấn quyển Báo cáo Đồ án bản cứng (Bìa mạ vàng) | Võ Văn Đạt | 0 | 2h | 100%
Lưu trữ link GitHub Repo & Link Demo ra file text nộp | Lê Tấn Minh | 0 | 2h | 100%
Lưu trữ link GitHub Repo & Link Demo ra file text nộp | Mai Văn Minh Quang | 0 | 2h | 100%
Lưu trữ link GitHub Repo & Link Demo ra file text nộp | Võ Văn Đạt | 0 | 2h | 100%
Lưu trữ file Video Demo (MP4) | Lê Tấn Minh | 0 | 2h | 100%
Lưu trữ file Video Demo (MP4) | Mai Văn Minh Quang | 0 | 2h | 100%
Lưu trữ file Video Demo (MP4) | Võ Văn Đạt | 0 | 2h | 100%
Gửi Email báo cáo nghiệm thu cho Giảng viên | Lê Tấn Minh | 0 | 2h | 100%
Gửi Email báo cáo nghiệm thu cho Giảng viên | Mai Văn Minh Quang | 0 | 2h | 100%
Gửi Email báo cáo nghiệm thu cho Giảng viên | Võ Văn Đạt | 0 | 2h | 100%
Trực tiếp Bảo vệ Đồ án & Liên hoan đóng dự án | Lê Tấn Minh | 0 | 2h | 100%
Trực tiếp Bảo vệ Đồ án & Liên hoan đóng dự án | Mai Văn Minh Quang | 0 | 2h | 100%
Trực tiếp Bảo vệ Đồ án & Liên hoan đóng dự án | Võ Văn Đạt | 0 | 2h | 100%
Hủy VPS & Tắt API AI (Tránh phát sinh tiền sau bảo vệ) | Lê Tấn Minh | 0 | 2h | 100%
Hủy VPS & Tắt API AI (Tránh phát sinh tiền sau bảo vệ) | Mai Văn Minh Quang | 0 | 2h | 100%
Hủy VPS & Tắt API AI (Tránh phát sinh tiền sau bảo vệ) | Võ Văn Đạt | 0 | 2h | 100%
Milestone: Đóng dự án hoàn tất | Lê Tấn Minh | 0 | 0h | 100%
Milestone: Đóng dự án hoàn tất | Mai Văn Minh Quang | 0 | 0h | 100%
Milestone: Đóng dự án hoàn tất | Võ Văn Đạt | 0 | 0h | 100%